## Hoja1
NºEXP S.I.P.O.	Nº EXPTE.	TIPO CONTRATO	TÍTULO CONTRATO	PROCEDIMIENTO LICITACIÓN	Nº LICITADORES	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	FECHA ADJUDICACIÓN	FECHA CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIF/CIF CONTRATISTA	FINANCIACIÓN	FECHA ACTA INICIO/REPLANTEO	FECHA ACTA RECEPCIÓN	SITUACIÓN EXPTE.
3459	001/2021	OBRA	REPAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES VIALES EN EL PUEBLO DE CASA PASTORES	ABIERTO SIMPLIFICADO	6	231.293,83 €	193.142,19 €	14/04/2021	26/07/2021	1 mes	PETRECAN, S.L.	B35241488	Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria.	17/05/2021	15/09/2021	RESUELTO
3447	002/2021	OBRA	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN TRAMO EBAR POZO IZQUIERDO - ITC Y DESALADORA DEL SURESTE	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	144.108,61 €	122.838,17 €	25/05/2021	07/06/2021	3 meses	PETRECAN, S.L.	B35241488	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, / anualidades 2020-2023.	-	-	RESUELTO POR RENUNCIA EMPRESA
3426	004/2021	OBRA	RENOVACION ACERAS Y CANCHA DEPORTIVA. 50 VIVIENDAS, CALLE EL CARDON. SARDINA DEL SUR	ABIERTO SIMPLIFICADO	15	374.500,00 €	266.350,89 €	05/07/2021	26/07/2021	6 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745157	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, / anualidades 2020-2023.	26/07/2021	en trámite	EN EJECUCIÓN
3441	003/2021	OBRA	MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE TIAGUA, ÁNGEL GUIMERA Y OTRAS-LOTE 1	ABIERTO SIMPLIFICADO	10	145.838,34 €	117.312,06 €	02/07/2021	26/07/2021	3 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745158	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, / anualidades 2020-2023.	10/11/2021	21/02/2022	RESUELTO
			MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE TIAGUA, ÁNGEL GUIMERA Y OTRAS-LOTE 2		10	54.161,66 €	40.421,91 €	02/07/2021	26/07/2021	2 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745159	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, / anualidades 2020-2023.	10/11/2021	08/02/2022	RESUELTO
3421	008/2021	OBRA	INSTALACIÓN DE PLUVIALES Y PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO-LOTE 1	ABIERTO SIMPLIFICADO	6	422.278,95 €	370.000,00 €	14/06/2021	23/06/2021	4 meses	HERMANOS GARCÍA ÁLAMO,S.L.	B35370469	20.PRE.14.02 (Cooperación)	23/07/2021	03/12/2021	RESUELTO
			INSTALACIÓN DE PLUVIALES Y PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO-LOTE 2		7	97.721,05 €	71.701,91 €	14/06/2021	22/06/2021	2 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745159	20.PRE.14.02 (Cooperación)	07/07/2021	12/11/2021	RESUELTO
3446	CM-002/2021	OBRA	MEJORA DE LA KARPA MUNICIPAL	MENOR	3	42.265,00 €	41.088,00 €	26/02/2021	-	1 mes	JUAN ERNESTO GUERRA SANTANA.	42.202.573-B	20.PCA.14.05 (Cooperación)	26/03/2021	26/04/2021	RESUELTO
3484	CM-013/2021	OBRA	TRASLADO Y ADAPTACION DE MAMPARA DIVISORIA	MENOR	1	836,74 €	836,74 €	24/03/2021	-	5 días	ERGO ESPACIO, S.L.U.	B-76312859	Presupuesto Municipal	-	07/04/2021	RESUELTO
3469	CM-015/2021	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SAI INFORMATICA	MENOR	1	1.410,26 €	1.410,26 €	29/03/2021	-	1 mes	SALICRU, S.A.	A08435356	Presupuesto Municipal	-	21/04/2021	RESUELTO
3223	011/2021	OBRA	AMPLIACION Y ADAPTACION VELATORIO DE VECINDARIO	abierto simplificado	4	200.000,00 €	184.040,00 €	30/07/2021	23/08/2021	6 meses	REFORMASGC GRUPO UNIÓN NAVARRO, S.L.	B76175801	20.PCA.14.07 (Cooperación)	13/09/2021	Pendiente recepción	EN EJECUCIÓN
3481	CM-018/2021	SERVICIO	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA FORTALEZA	MENOR	1	3.448,36 €	3.448,36 €	14/04/2021	-	6+2 meses	GUACIMARA DELGADO	78.491.733-R	PIREGC 7/2020 (Patrimonio Hist.)	-	Pendiente recepción	FINALIZADO
3482	CM-019/2021	SERVICIO	DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA FORTALEZA	MENOR	1	2.961,23 €	2 961,23	14/04/2021	-	6+2 meses	JUAN JOSÉ PÉREZ MONZÓN	44.300.948-G	PIREGC 7/2020 (Patrimonio Hist.)	-	Pendiente recepción	FINALIZADO
3483	CM-020/2021	SERVICIO	DIRECCION DE EJECUCION DE INSTALACIONES DEL PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA FORTALEZA	MENOR	1	1.819,00 €	1 819,00	14/04/2021	-	6+2 meses	Mª NAYRA ALEMÁN FRANCÉS	54.071.053-P	PIREGC 7/2020 (Patrimonio Hist.)	-	Pendiente recepción	FINALIZADO
3450	CM-021/2021	OBRA	INSTALACION DE MAMAPARA DIVISORIA EN SERVICIOS SOCIALES	MENOR	3	3.930,07 €	3 106,10	17/06/2021	-	2,5 meses	ERGO ESPACIO, S.L.U.	B76312859	Presupuesto Municipal	22/10/2020	01/09/2021	RESUELTO
3453	014/2021	OBRA	ADECUACION ACCESO Y ALEDAÑOS ESTADIO MUNICIPAL SANTA LUCIA	abierto simplificado	1	107.800,00 €	98.119,00 €	17/09/2021	27/09/2021	4 meses	BETANCOR TORRES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	B76349299	(CGC) Deportes	14/04/2021	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
3463	016/2021	Obra	RENOVACION DE ACERAS Y ASFALTOS EN LA CALLE INGENIERO DORESTE Y OTRAS. LOTE 1: INGENIERO DORESTE, BOLIVIA, TAMADABA, MIGUEL ÁNGEL, / GUATEMALA.	abierto simplificado	4	610.001,17 €	498.822,06 €	19/08/2021	24/08/2021	5 meses	UTE ACERAS SANTA LUCIA	U16748717	FDCAN2019_2.01.A.14.1122	06/09/2021	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
			RENOVACION DE ACERAS Y ASFALTOS EN LA CALLE INGENIERO DORESTE Y OTRAS. LOTE 2: AVDA DEL ATLÁNTICO, TRAMO SUELO INDUSTRIAL		4	125.425,31 €	116.059,69 €	19/08/2021	23/08/2021	1 mes	SURHISA	B35032440		06/09/2021	21/10/2021	RESUELTO
3488	CM-035/2021	Obra	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES FRONTERA Y TENEGUIA EN EL SUELO INDUSTRIAL	MENOR	4	42.767,02 €	40.274,58 €	06/07/2021		1 mes	SURHISA S.L.	B-35032440	(CGC) Industria	13/07/2021	06/08/2021	RESUELTO
3442	027/2021	Obra	REFORMA DE LA PERRERA Y GATERA MUNICIPAL Y EJECUCIÓN DE PARQUES CANINOS. LOTE 1: PERRERA MUNICIPAL	abierto simplificado	6	5.498,29 €	4.708,00 €	30/12/2021		15 dias	REFORMASGC GRUPO UNION NAVARRO, S.L.	B76175801	20.PCA.14.06 (Cooperación)	10/05/2021	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
			REFORMA DE LA PERRERA Y GATERA MUNICIPAL Y EJECUCIÓN DE PARQUES CANINOS. LOTE 2: PARQUES CANINOS			169.001,71 €	143.059,00 €	30/12/2021		3 meses	REFORMASGC GRUPO UNION NAVARRO, S.L.	B76175801		10/05/2021	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
3448	029/2021	OBRA	MEJORA DE CERRAMIENTO Y PAVIMENTO DE LA CANCHA DE LOS LLANOS Y OTRAS	abierto simplificado	4	386.811,96 €	303.647,39 €	28/12/2021		4 meses	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS	B76133917	20.PCA.14.08 (Cooperación)	08/02/2021	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
3440	030/2021	OBRA	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ 2ª FASE	Encargo a medio propio	-	771.668,50 €	771.668,50 €	30/09/2021	30/09/2021	9 meses	GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., (GESPLAN),	A38279972	20.PCA.14.02 (Cooperación)	03/01/2022	En plazo	EN EJECUCIÓN
3452	034/2021	OBRA	REHABILITACIÓN PARQUE LA ERA, ACERA AVENIDA DE CANARIAS (TRAMO BLAS PASCAL- ERA) Y ENTORNO	abierto simplificado	2	600.000,00 €	564.702,59 €	14/12/2021	16/12/2021	7 meses	IMESAPI, S.A.	A28010478	(CGC) Industria	28/01/2022	En plazo	EN EJECUCIÓN
3538	CM-039/2021	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA	MENOR	1	2.742,00 €	2 933,94	22/07/2021	-	1 mes	BEXTRON POWER, S.L.	B-91562561	Presupuesto Municipal	-	16/09/2021	RESUELTO
3506	CM-039/2021	OBRA	INSTALACION DE IMBORNALES EN LA CALLE TARA	MENOR	3	19.953,94 €	19.634,29 €	04/08/2021	-	1 mes	SURHISA S.L.	B35032440	Presupuesto Municipal	18/06/2021	10/12/2021	RESUELTO
3517	CM-041/2021	OBRA	CERRAMIENTO PARCELA ANEXA C.P. PAREDILLA	MENOR	3	32.000,00 €	34 368,40	05/08/2021	-	2 meses	BULCAN ARTE	B-35900497	Presupuesto Municipal	19/07/2021	01/12/2021	RESUELTO
3524	031/2021	OBRA	AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL SANTA LUCIA	Abierto Simplificado Abreviado	7	110.000,00 €	88.810,00 €	28/12/2021		3 meses	ANTONIO R. PUIG HDEZ. E HIJOS, S.L.U.	B38919684	Presupuesto Municipal	15/07/2021	10/06/2022	FINALIZADO
3514	CM- 042/2021	OBRA	REFORMA DE LA GATERA MUNICIPAL Y ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES	MENOR	3	38.509,00 €	37.426,46 €	04/08/2021		2 meses	LAURA RODRÍGUEZ MEDINA	42.200.681-M	Presupuesto Municipal	20/07/2021	21/09/2021	RESUELTO
3521	051/2021	OBRA	REHABILITACIÓN PARQUE JUVENIL. LOTE 1: OBRA CIVIL	abierto simplificado	2	37.546,09 €	33.801,83 €	26/05/2022		2 meses	DORISCAN PROYECTOS, S.L.	B76264761	Presupuesto Municipal			EN TRÁMITE
			REHABILITACIÓN PARQUE JUVENIL. LOTE 2: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA			48.053,91 €	48.053,91 €		02/06/2022	2 meses	Ruyman Peña Pérez	42.210.984-G				EN TRÁMITE
3516	CM-043/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTO CALLES MIGUEL SERVET Y TOMAS ARROYO CARDOSO	MENOR	3	35.000,00 €	34.368,40 €	10/08/2021	-	2 meses	TADER GESTIÓN, S.L.	B-35884923	Presupuesto Municipal	20/07/2021	27/09/2021	RESUELTO
3487	CM-045/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTO AULA DE LA NATURALEZA Y CENTRO OCUPACIONAL ROSIANA	MENOR	3	36.500,00 €	35.858,00 €	03/08/2021	-	2 meses	ELOY SUÁREZ VÉLEZ	78.497.038-Q	Presupuesto Municipal	20/07/2021	01/12/2021	RESUELTO
3536	CM-044/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTOS DE VÍAS PUBLICAS ZONA ALTA	MENOR	3	33.877,66 €		05/08/2021	-	1 mes	CABRERA & ARAÑA ASOCIADOS, S.L.	B76208339	Presupuesto Municipal	-	27/08/2021	RESUELTO
3489	CM-046/2021	OBRA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	MENOR	3	8.282,48 €	8.089,20 €	05/08/2021	-	1 mes	BULCAN ARTE	B-35900497	17.PCA.14.10 (Cooperación)	13/09/2021	05/10/2021	RESUELTO
3510	CM-047/2021	OBRA	MEJORAS VESTUARIO PABELLON DOCTORAL	MENOR	3	40.000,00 €	39.893,50 €	05/08/2021	-	2 meses	BULCAN ARTE	B-35900497	Presupuesto Municipal	20/07/2021	19/11/2021	RESUELTO
3513	CM-049/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTO CASA ACOGIDA EDIMAR	MENOR	3	40.000,00 €	39.684,35 €	05/08/2021	-	2 meses	CONSTRUMAX AGR S.L.U.	B-76217116	Presupuesto Municipal	07/07/2021	04/10/2021	RESUELTO
3549	CM-048/2021	SERVICIO	MEMORIA ARRUR SANTA LUCIA	MENOR	3	15.996,50 €	15.515,00 €	12/08/2021	-	2 meses	MOSAECO SL	B-76232131	Presupuesto Municipal	-	03/11/2021	RESUELTO
3486	CM-050/2021	OBRA	MEJORA DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN EL CENTRO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD	MENOR	3	31.991,99 €	31.565,00 €	09/08/2021	-	4 meses	NUVESAN CANARIAS S.L.U.	B35934934	(CGC) Presidencia	28/07/2021	22/12/2021	RESUELTO
3520	050/2021	OBRA	ZONA CARAVANING POZO IZQUIERDO	abierto simplificado	3	37.450,00 €	36.915,00 €	31/03/2022		2 meses	OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018, S.L.	B76344282	Presupuesto Municipal		En plazo	EN EJECUCIÓN
3525	CM-051/2021	OBRA	PARED DEL MUSEO DE LA ZAFRA	MENOR	3	11.000,00 €	10.550,61 €	11/08/2021		1 mes	BLOQUIA CANARIAS S.L.	B35745157	Presupuesto Municipal	22/07/2021	28/09/2021	RESUELTO
3515	CM-053/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTOS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS	MENOR	3	37.000,00 €	36.820,84 €	10/08/2021	-	2 meses	A.T. TAWAZ, S.L.U.	B-76113687	Presupuesto Municipal	06/08/2021	09/12/2021	RESUELTO
3512	CM-055/2021	OBRA	MEJORAS BIBLIOTECA	MENOR	3	40.000,00 €	39.714,23 €	24/08/2021	-	2 meses	PROYECTOS SIETE URBE 2015, S.L.	B76232024	Presupuesto Municipal	06/08/2021	26/11/2021	RESUELTO
3518	CM-056/2021	OBRA	MEJORAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICA Y TÉRMICAS	MENOR	3	26.000,00 €	25.871,60 €	10/09/2021	-	2 meses	RUYMAN PEÑA PÉREZ	42.210.894-G	Presupuesto Municipal	28/07/2021	02/11/2021	RESUELTO
3530	039/2021	SUMINISTRO	ADQUISICIÓN MOTIVOS NAVIDEÑOS. LOTE 1	Abierto	2	31.783,78 €	28.082,15 €	12/11/2021		3 semanas	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.	A96933510	Presupuesto Municipal	-	10/03/2022	RESUELTO
			ADQUISICIÓN MOTIVOS NAVIDEÑOS. LOTE 2			94.175,52 €	86.982,44 €	12/11/2021		4 semanas	INSTALADORA QUINTANA, S.A.	A35107325	Presupuesto Municipal	-	29/03/2022	RESUELTO
			ADQUISICIÓN MOTIVOS NAVIDEÑOS. LOTE 3			74.040,70 €	64.890,00 €	12/11/2021		6 semanas	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.	A96933510	Presupuesto Municipal	-	10/03/2022	RESUELTO
3548	CM-061/2021	SUMINISTRO	SUMINISTRO SAI PARA OFICINAS MUNICIPALES II	MENOR	3	5.000,00 €	4.815,00 €	04/10/2021	-	2 meses	BEXTRON POWER, S.L.,	B-91.562.561	Presupuesto Municipal	-	01/12/2021	RESUELTO
3531	048/2021	OBRA	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO AÑO 2021. LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN CALLES LA GERIA, SEGOVIA Y OTRAS.	ABIERTO	4	2.145.438,27 €	1.970.991,36 €	10/12/2021		2 meses	SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.	B35032440	Presupuesto Municipal	14/01/2022	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
			PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO AÑO 2021. LOTE 2: ACONDICIONAMIENTO CARRETERA DE ACCESO A BAHÍA DE FORMAS.			654.561,73 €	599.157,20 €	08/04/2022		2 meses	SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.	B35032440	Presupuesto Municipal	14/01/2022	Prorrogado	EN EJECUCIÓN
3565	CM-062/2021	SERVICIO	ESTUDIO, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA NUEVA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	MENOR	1	5.136,00 €	5.136,00 €	20/10/2021	-	30 días naturales	B&M ESTUDIO Y DISEÑO	B-76.037.324	Presupuesto Municipal	-	22/11/2021	RESUELTO
3566	CM-068/2021	SERVICIO	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING	MENOR	3	15.836,00 €	15.087,00 €	03/11/2021	-	2 meses	RODOLFO FALCÓN MOLINA	43766853S	Presupuesto Municipal	-	03/12/2021	RESUELTO
3569	CM-067/2021	SUMINISTRO	SUMINISTRO MODULO DE AMPLIACION DE POTENCIA PARA EQUIPO EXTERIOR DE SUMINISTRO DE AIRE EN OFICINAS MUNICIPALES II	MENOR	1	4.768,05 €	4.768,05 €	03/11/2021	-	2 meses	ELECTRIMEGA, S.L.U.	B-76037324	Presupuesto Municipal	-	16/12/2021	RESUELTO
3526	CM-072/2021	OBRA	MEJORA RED DE SANEAMIENTO LA SORRUEDA	MENOR	3	20.000,00 €	19 690,00	03/12/2021	-	1 mes	PEDRO MONZÓN RODRÍGUEZ	52832318F	Presupuesto Municipal	19/10/2021	10/01/2022	RESUELTO
3465	061/2021	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DE TRES ROTONDAS DE ACCESO AL MUNICIPIO POR LA GC-1	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	88.000,00 €	82.680.36	15/06/2022		2 meses	AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	B35276997	(CGC) Presidencia			EN TRÁMITE
3498	066/2021	Mixto (suministro + obra)	MEJORA DE PARQUES INFANTILES. LOTE 1: Parques infantiles de la Paz, Santa Lucía casco, Pozo Izquierdo, Doctoral y Casa / Pastores	ABIERTO ARMONIZADO	6	301.423,70 €	274.000,36 €	05/04/2022	04/05/2022	4 meses	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639	21.PRE.14.01 (Cooperación)	03/06/2022	En plazo	EN EJECUCIÓN
			MEJORA DE PARQUES INFANTILES. LOTE 2: Parques infantiles el Canario, Plaza Iglesia de Balos, Cruce de Sardina, Molino / Mochao y Plaza San Rafael			234.521,19 €	213.496,71 €	05/04/2022	04/05/2022	4 meses	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639		03/06/2022	En plazo	EN EJECUCIÓN
			MEJORA DE PARQUES INFANTILES. LOTE 3: Parques infantiles de Sardina, Beñesmen, Majadaciega, la Blanca y Molino Blanco			290.590,01 €	257.291,04 €	05/04/2022	04/05/2022	4 meses	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	A28541639		03/06/2022	En plazo	EN EJECUCIÓN
3501	005-2022	OBRA	CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DE SANTA LUCÍA (CEPIS); LOTE 1: OBRA CIVIL	abierto simplificado	5	374.000,00 €	216.493,10 €	Tramit. Anticipada	02/06/2022	5 meses	INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.	A-91614263	21.PRE.14.02 (Cooperación)			EN TRÁMITE
			CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DE SANTA LUCÍA (CEPIS); LOTE 2: GALERÍA DE TIRO		5		149.915,56 €		15/06/2022	4 meses	GTS ELECTRÓNICA, S.L.	B80773112				EN TRÁMITE
3572	029/2022	OBRA	NUEVA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	abierto simplificado	10	371.702,44 €		Tramit. Anticipada		16 semanas			Presupuesto Municipal			EN TRÁMITE
3561	013/2022	OBRA	MEJORA DE INSTALACIONES EN PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS	abierto simplificado	3	105.556,65 €	94.253,25 €	19/05/2022		2 meses	EULEN, S.A.	A28517308	21.PCA.14.01 (Cooperación)			EN TRÁMITE