## Tramitados y en ejecucion 23-24
ORIGEN	NºEXPDTE.	Nº EXPTE. CONTR.	TIPO CONTRATO	TÍTULO CONTRATO	Remisión a Contratación	PROCEDIMIENTO LICITACIÓN	Nº LICITADORES	IMPORTE LICITACIÓN CON IGIC	IMPORTE ADJUDICACIÓN CON IGIC	FECHA ADJUDICACIÓN	FECHA CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIF/CIF CONTRATISTA	FINANCIACIÓN	FECHA ACTA INICIO/REPLANTEO	FECHA ACTA RECEPCIÓN	SITUACIÓN EXPTE.
CABILDO	1976/2022	034/2022	OBRA	REFORMA DEL EDIFICIO PUNTO J Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	07/02/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	360.000,00 €	355.719,36 €	23/06/2022	13/07/2022	6 meses	INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	A90050980	Subvención directa nominativa con pago anticipado, a través del Plan de Inversiones para la reactivación económica de Gran Canaria (21.PRE.14.05), concedida mediante resolución nº 173 de 30/12/2021 de la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional	05/09/2022		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	2927/2022	044/2022	OBRA	PROYECTO REFORMAS ESCOLARES (OBRAS RAM 2022) FASE 2: LOTE 1: PAVIMENTOS, VENTANAS, PINTURA Y OTROS TRABAJOS: PAREDILLA, TAJINASTE, TAMARÁN, CERRUDA Y TAGOROR	25/03/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	310.982,14 €	296.559,15 €	09/09/2022	14/09/2022	4 meses	L1: BLOQUIA CANARIAS	B35745157	Presupuesto Municipal	03/10/2022	25/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	20688/2023	030/2023	OBRA	PROYECTO REFORMAS ESCOLARES (OBRAS RAM 2022) FASE 2: LOTE 2: CUBIERTAS, PINTURA Y OTROS TRABAJOS: CAMINO LA MADERA, LA ZAFRA, LOS LLANOS, CASA PASTORES Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	31/07/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	299.908,34 €	269.835,50 €	01/12/2023	05/12/2023	4 meses	L2: REYES ALMEIDA, S.L.	B35326271	Presupuesto Municipal	03/01/2024		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
CABILDO	636/2022	043/2022	OBRA	REFORMAS ESCOLARES (OBRAS RAM) FASE 1: LOTE 1: BAÑOS, PINTURA Y OTROS TRABAJOS: BARRANCO DE BALOS, TEDERAS, SANTA LUCÍA Y EL CANARIO	25/03/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	162.841,46 €	155.022,54 €	13/07/2022	18/07/2022	3 meses	L1: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L	B76133917	Subvención del Cabildo de Gran Canaria dentro del PCA 2020-2023 (Cooperación Institucional), que contempla un crédito extraordinario de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 Euros) a favor del Ayuntamiento de Santa Lucía, Proyecto de Reformas Escolares (Obras Ram) Fase 1 Lote 1: Baños, pintura y otros trabajos: Barranco de Balos, Tederas, Santa Lucía y El Canario Lote 2: Ventanas, persianas, pintura y otros trabajos: Tinguaro, Ansite y Policarpo Báez.	19/08/2022		EN EJECUCIÓN
CABILDO	636/2022	043/2022	OBRA	REFORMAS ESCOLARES (OBRAS RAM) FASE 1: LOTE 2: VENTANAS, PERSIANAS, PINTURA Y OTROS TRABAJOS: TINGUARO, ANSITE Y POLICARPO BÁEZ	25/03/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	137.158,54 €	137.051,54 €	13/07/2022	19/07/2022	3 meses	L2: BLOQUIA CANARIAS, S.L	B35745157	Subvención del Cabildo de Gran Canaria dentro del PCA 2020-2023 (Cooperación Institucional), que contempla un crédito extraordinario de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 Euros) a favor del Ayuntamiento de Santa Lucía, Proyecto de Reformas Escolares (Obras Ram) Fase 1 Lote 1: Baños, pintura y otros trabajos: Barranco de Balos, Tederas, Santa Lucía y El Canario Lote 2: Ventanas, persianas, pintura y otros trabajos: Tinguaro, Ansite y Policarpo Báez.	25/07/2022	30/06/2023	RESUELTO
CCAA	411/2022	045/2022	OBRA	CASA MUSEO SANTA LUCIA	31/03/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	1.708.477,14 €	1.611.296,95 €	31/03/2023	23/02/2023	1 año	PROYECON GALICIA, S.A.	A32032039	Subvención de 700.000,00 € a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2021, consignada en la aplicación presupuestaria:16.05.432B.75004 P.I. 217G0047, una subvención de 700.000,00 € solicitada a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2022 y 308.477,14 € de aportación de fondos propios del Ayuntamiento de Santa Lucía para el ejercicio 2023	30/03/2022		SOLICITAN RESOLUCIÓN
CABILDO	5229/2022	046/2022	OBRA	COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO TRAMO BARRANCO DE TIRAJANA - AVDA. DEL MEDITERRANEO Y OTRAS CONEXIONES: LOTE 1: RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE PÍO X	12/04/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	7	215.164,32 €	186.442,00 €	L1: 04/08/2022	12/08/2022	3 meses	L1: UTE COLECTOR SANEAMIENTO SANTA LUCÍA	U10934040	Se financia con cargo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, solicitada con fecha 16-06-2021 y número de registro de la Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE) REGAGE21e00010653542, pendiente de resolución	19/09/2022	01/03/2023	RESUELTO
CABILDO	5229/2022	046/2022	OBRA	COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO TRAMO BARRANCO DE TIRAJANA - AVDA. DEL MEDITERRANEO Y OTRAS CONEXIONES: LOTE 2: RED DE SANEAMIENTO CALLE COLÓN Y OTRAS	12/04/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	7	184.835,68 €	176.871,00 €	L2: 08/09/2022	14/09/2022	5 meses	L2: OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018	B76344282	Se financia con cargo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, solicitada con fecha 16-06-2021 y número de registro de la Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE) REGAGE21e00010653542, pendiente de resolución	14/10/2022	27/09/2023	RESUELTO
CABILDO	4160/2022	047/2022	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTANQUE BLANCO	18/04/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	7	795.122,17 €	643.960,39 €	30/09/2022	14/10/2022	4 meses	APIMOSA, S.L.	B41365834	22.PCA.14.01 (Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2022)	19/01/2023		EN EJECUCIÓN
CABILDO	427/2022	059/2022	OBRA	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA POR TECNOLOGÍA LED, CALLES RIO, TENEGUÍA Y OTRAS	24/05/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	491.778,39 €	440.851,03	22/12/2022	22/12/2022	6 meses	IMESAPI, S.A.	A28010478	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, anualidad 2022 (PCA.22) Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, 11.PCA.14.02 “Sustitución de luminaria por tecnología led, calles Río, Teneguía y otras”	20/01/2023	21/05/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	1677/2022	065/2022	OBRA	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO AÑO 2.022	16/06/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	1.500.000,00 €	1.388.066,35 €	11/10/2022	28/10/2022	2 meses	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U.	A35069863	Presupuesto Municipal	28/11/2022	18/04/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	2453/2022	CM-031/2022	SERVICIO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRA DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL DEL ARCO SEPTENTRIONAL DE LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	20/07/2022	MENOR	1	5.457,00 €	5.136,00 €	10/08/2022		1 mes	ANTONIO GUSTAVO BÁEZ PÉREZ	42805728Z	Presupuesto Municipal		08/02/2023	RESUELTO
CABILDO	2695/2022	077/2022	OBRA	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BACK UP EN LA ESCUELA TALLER. LOTE 1: ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS DE LA ESCUELA TALLER	29/08/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	94.538,17 €	83.990,83 €	24/02/2023	02/03/2023	3 meses	INSMOELCA INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.	B35228733	Subvención concedida al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, mediante Resolución Nº 70/2022 de concesión de subvención nominativa 2021 destinada a proyectos de inversión de espacios municipales para la formación y el empleo para la ejecución del proyecto denominado: “ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE SANTA LUCIA”. por importe de 148.523,65€ por el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Gobierno de Empleo y Desarrollo Local	21/04/2023	15/11/2023	RESUELTO
CABILDO	2695/2022	077/2022	OBRA	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BACK UP EN LA ESCUELA TALLER. LOTE 2: INSTALACIÓN SISTEMA BACK UP EN LA ESCUELA TALLER.	29/08/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	20.641,50 €	17.064,15 €	25/02/2023	02/03/2023	2 meses	INSMOELCA INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.	B35228733	Subvención concedida al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, mediante Resolución Nº 70/2022 de concesión de subvención nominativa 2021 destinada a proyectos de inversión de espacios municipales para la formación y el empleo para la ejecución delproyecto denominado: “ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE SANTA LUCIA”. por importe de 148.523,65€ por el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Gobierno de Empleo y Desarrollo Local	08/05/2023	17/10/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	8427/2023	CM-042/2022	SERVICIO	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN, PROTECCION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL DEL ARCO SEPTENTRIONAL DE LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	02/09/2022	MENOR	3	15.943,00 €	15.836,00 €	20/09/2022		3 meses	TRAMA INGENIEROS, S.L.U.	B-35266972	Presupuesto Municipal		20/12/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	1018/2022	079/2022	MIXTO (SUMINISTRO - OBRA)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES: LOTE 1.- Parque de La Libertad, Barranco del Polvo y La Madera	22/09/2022	ABIERTO ARMONIZADO	2	292.071,34 €	277.130,00 €	21/06/2023	28/07/2023	4 meses	IMAGINA EN VERDE DISEÑO URBANO, S.L.	B01872100	Presupuesto Municipal	01/02/2024		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	1018/2022	079/2022	MIXTO (SUMINISTRO - OBRA)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES: LOTE 2.- Parque Tagoror, Playo Pozo Izquierdo y Orilla de Abajo	22/09/2022	ABIERTO ARMONIZADO	3	205.508,28 €	190.074,29 €	21/06/2023	28/07/2023	4 meses	EULEN, S.A.	A28517308	Presupuesto Municipal	25/09/2023		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	15903/2023	021/2023	MIXTO (SUMINISTRO - OBRA)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES: LOTE 3.- Parque c. Jaime Balmes, Los Llanos y C. Zamora.	22/09/2022	ABIERTO ARMONIZADO	3	323.011,69 €	320.036,63 €	29/09/2023	27/10/2023	4 meses	ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.	B35422948	Presupuesto Municipal	11/01/2024		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
MUNICIPAL	1018/2022	079/2022	MIXTO (SUMINISTRO - OBRA)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES: LOTE 4.- Parque Urbano Camilo Sánchez	22/09/2022	ABIERTO ARMONIZADO	1	600.203,88 €	595.326,19 €	21/06/2023	26/07/2024	4 meses	JUEGOS KOMPAN, S.A.	A58178161	Presupuesto Municipal		13/06/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	1018/2022	079/2022	MIXTO (SUMINISTRO - OBRA)	REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES: LOTE 5.- Parques El Pozo, Cementera y 25 de Noviembre	22/09/2022	ABIERTO ARMONIZADO	1	229.204,82 €	225.079,13 €	21/06/2023	19/07/2023	4 meses	LURKOI APLICACIONES TÉCNICAS DE LA MADERA S.L.	B20569729	Presupuesto Municipal	17/01/2024		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
MUNICIPAL	3602/2023	CM-047/2022	SERVICIO	REDACCION DE PROYECTO TECNICO PARA LA REFORMA DE LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DE VECINDARIO Y LA INCLUSION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TURISTICA	23/09/2022	MENOR	3	13.508,75 €	13.294,75 €	11/10/2022		2 meses	DE WILDE PINCHETTI S.L.	B-76255322	Presupuesto Municipal		17/03/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	5801/2022	086/2022	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	04/10/2022	ABIERTO ARMONIZADO		12.956.562,70 €				3 años			Presupuesto Municipal			EN TRÁMITE
CABILDO	598/2023	087/2022	OBRA	MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA DE SAN RAFAEL	05/10/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	51.499,80 €	38.734,00 €	15/05/2023	16/10/2023	3,5 meses	GRUPO INTE TECNOLOGÍA, S.L.	B76262773	62,12% Cabildo (Presidencia), resto P.M.	09/01/2024	18/03/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	1899/2022	093/2022	OBRA	PARQUE PAREDILLA	31/10/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	1	850.000,00 €	832.336,95 €	27/04/2023	04/05/2023	7 meses	PROYECON GALICIA, S.A.	A32032039	Presupuesto Municipal	07/07/2023		EN EJECUCIÓN
ESTATAL	1955/2022	095/2022	OBRA	COLECTOR DE SANEAMIENTO BARRIO DE BALOS - EDAR (MANCOMUNIDAD DEL SURESTE)	03/11/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	7	1.238.832,19 €	1.020.304,92 €	13/03/2023	17/03/2023	8 meses	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U.	A35069863	Convenio MAPAMA	10/04/2023		EN EJECUCIÓN
CABILDO	4190/2022	099/2022	OBRA	MEJORA DE A. P. ZONA COMERCIAL ABIERTA AVDA. DE CANARIAS. TRAMO SALVADOR ALLENDE-GUAYADEQUE	14/11/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	500.000,00 €	426.249,99 €	05/04/2023	19/04/2023	5 meses	NITLUX, S.A.U.	A28168698	Cabildo (Industria)	25/05/2023	15/02/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	790/2022		SERVICIO	PROYECTO ELECTRICO DE B.T. Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA OBRA DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL DEL ARCO SEPTENTRIONAL DE LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	15/11/2022	MENOR	3	14.066,70 €				1 mes	AL9 CONSULTORES S.C.P.	J76044890	Presupuesto Municipal			NO SE LLEGÓ A ADJUDICAR
MUNICIPAL	4196/2022	100/2022	OBRA	RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS VÍAS DEL MUNICIPIO	15/11/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	289.772,05 €	149.800,00 €	29/06/2023	17/07/2023	6 meses	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	B35373695	Presupuesto Municipal	17/08/2023		EN EJECUCIÓN
ESTATAL	4592/2022	101/2022	OBRA	SUSTITUCION DE COLECTORES DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES CLARA CAMPOAMOR Y GUADARFIA	25/11/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	268.076,78 €	215.188,07 €	14/03/2023	17/03/2023	4 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745157	Subvención Dirección General del Agua	27/03/2023	23/11/2023	RESUELTO
ESTATAL	5281/2022	104/2022	OBRA	COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DEL MUNDILLO Y EL VALLE	01/12/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	269.093,91 €	223.000,00 €	17/04/2023	02/05/2023	3 meses	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	B35373695	Subvención Dirección General del Agua	13/06/2023	04/03/2024	RESUELTO
ESTATAL	507/2023	001/2023	OBRA	SANEAMIENTO ROTONDA C HERNAN PEREZ (SALIDA A LA GC-1)	11/11/2022	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	90.639,72 €	85.600,00 €	16/04/2024	18/04/2024	2 meses	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	B35373695	Convenio MAPAMA	21/05/2024		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	1230/2022	CM-056/2022	SERVICIO	INFORME DE PATOLOGÍAS DEL MURO DEL VASO OLÍMPICO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA UNIÓN	23/12/2022	MENOR	1	2.140,00 €	2.140,00 €	29/12/2022		1 semana	HUCA ARQUITECTURA SLP	B76237940	Presupuesto Municipal		31/01/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	1542/2023	CM-003/2023	SERVICIO	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEL PROYECTO: CASA MUSEO	03/02/2023	MENOR	3	6.206,00 €	5.350,00 €	07/02/2023		1 año	CARLOS GONZÁLEZ GUEDES	42205578A	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	1540/2023	CM-002/2023	SERVICIO	DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CASA MUSEO	10/02/2023	MENOR	1	15.515,00 €	15.408,00 €	16/02/2023		1 año	CIRO GARCÍA LÓPEZ	78508233X	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	1541/2023	CM-008/2023	SERVICIO	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO: CASA MUSEO	24/02/2023	MENOR	3	8.132,00 €	7.960,80 €	01/03/2023		1 año	ANTONIO TENESOR PÉREZ HERNÁNDEZ	43288931X	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	3415/2023	CM-011/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DE PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO PLAZA PARKING DE LA LIBERTAD	08/03/2023	MENOR	3	14.000,00 €	13.803,00 €	10/03/2023		1 mes y medio	RODOLFO FALCÓN MOLINA	43766853S	Presupuesto Municipal		04/05/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	3418/2023	CM-012/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DE PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO PLAZA SAN RAFAEL	08/03/2023	MENOR	3	14.500,00 €	14.338,00 €	10/03/2023		1 mes y medio	RODOLFO FALCÓN MOLINA	43766853S	Presupuesto Municipal		04/05/2023	RESUELTO
CABILDO	3904/2023	CM-014/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DE PROYECTO: REHABILITACIÓN EXTERIOR DE 50 VIVIENDAS SOCIALES EN SARDINA DEL SUR	13/03/2023	MENOR	3	16.025,50 €	12.305,00 €	17/03/2023		3 meses	RAÚL FALCÓN ARQUITECTO, S.L.P.	B10599397	Convenio Consorcio Viviendas G.C.		05/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	7410/2023		SERVICIO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	13/03/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO		101.845,44 €				3 años			Presupuesto Municipal			NO SE LLEGÓ A ADJUDICAR
MUNICIPAL	10191/2023	014/2023	SUMINISTRO	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS AUTODESK	16/03/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	49.722,90 €	33.215,00 €	26/09/2023	27/09/2023	10 días	SEIDOR TECH, S.A.U.	A33204306	Presupuesto Municipal		14/11/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	5354/2023	CM-018/2023	SERVICIO	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN OFICINAS MUNICIPALES II	17/03/2023	MENOR	3	10.334,71 €	10.329,07 €	27/03/2023		2 meses	ELECTRIMEGA, S.L.U.	B76210632	Presupuesto Municipal		31/05/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	203/2022	CM-019/2023	SERVICIO	INSTALACIÓN TARIMAS PARA LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	20/03/2023	MENOR	3	14.633,32 €	14.455,70 €	27/03/2023		1 mes	AYOZE YUNIO ALEMÁN GARCÍA	54087622V	Presupuesto Municipal		27/04/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	7581/2023	CM-021/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA Y RÓTULOS EN BIBLIOTECA CENTRAL	27/03/2023	MENOR	3	42.779,00 €	42.243,60 €	29/03/2023		1 mes	PINTURAS Y DECORACIÓN ALEX S.L.U.	B35733781	Presupuesto Municipal		25/05/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	17859/2023	018/2023	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO A CONTRATAR POR EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA, EN RÉGIMEN DE MERCADO LIBRE DE ELECTRICIDAD 2.023	21/03/2023	ABIERTO ARMONIZADO	2	3.278.500,36 €	3.606.350,40 €	17/10/2023	04/11/2023	1 año	ENDESA ENERGÍA, S.A.U.	A81948077	Presupuesto Municipal	12/12/2023		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	3419/2023	CM-022/2023	SERVICIO	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE INFORME SOBRE EL ESTADO Y NECESIDADES DE LOS CENTROS DE PRIMARIA Y CENTROS ESPECIALES (CEPA Y EOI) MUNICIPALES	29/03/2023	MENOR	1	13.990,25 €	13.990,25 €	04/04/2023		3,5 meses	GUACIMARA DELGADO QUINTANA	78491733R	Presupuesto Municipal		02/10/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	8905/2023	CM-024/2023	SERVICIO	REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TOPOGRAFÍA	31/03/2023	MENOR	1	831,02 €	831,02 €	26/04/2023		1 semana	TOPCON POSITIONING CANARIAS S.L.U.	B38854501	Presupuesto Municipal		Infdo. (01/06/2023)	RESUELTO
MUNICIPAL	20468/2023	028/2023	OBRA	VALLADOS Y MEJORAS DE CANCHAS DEPORTIVAS: LOTE 1.- Canchas deportivas de “Sardina del Sur” (c/. Harimaguada, La isa y Miguel Servet), “El Doctoral” (c/. Domingo Cruz, Isaac Peral y Güimar) y “Vecindario/La Paredilla” (c/. Beñesmén y Mozart)	31/03/2023	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD		151.903,69 €	151.497,59 €	03/11/2023	13/11/2023	4 meses	EULEN, S.A.	A28517308	Presupuesto Municipal	27/11/2023		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
MUNICIPAL	10103/2023	013/2023	OBRA	VALLADOS Y MEJORAS DE CANCHAS DEPORTIVAS: LOTE 2.- Canchas deportivas de “Pozo Izquierdo-Este” (c/. El Ribanzo y Avda. Punta Tenefe), “Pozo Izquierdo-Oeste” (c/. El Ribanzo y Avda. Punta Tenefe) y “Parque Camino La Madera (c/. Isla de Lobos y Vasco de Gama)	31/03/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	1	128.096,31 €	121.017,00 €	27/06/2023	06/07/2023	4 meses	PROYECTOS SIETE URBE 2015, S.L.	B76232024	Presupuesto Municipal	25/07/2023	15/12/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	7301/2023	CM-025/2023	SUMINISTRO	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN PARA PARQUES INFANTILES	12/04/2023	MENOR	1	3.640,95 €	3.640,95 €	21/04/2023		1 mes	LURKOI APLICACIONES TÉCNICAS DE LA MADERA S.L.	B20569729	Presupuesto Municipal		04/05/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	1618/2023	CM-026/2023	OBRA	INSTALACIÓN DE ENLACE BIBLIOTECA CENTRAL	14/04/2023	MENOR	1	11.390,72 €	10.032,23 €	17/04/2023		6 semanas	INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S.L.	B35736867	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
CABILDO	5495/2023	CM-027/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES"	17/04/2023	MENOR	3	8.928,57 €	8.667,00 €	21/04/2023		3 meses	MARCIAL DÍAZ CABRERA	42847841Z	Subvención Cabildo (Arquitectura)		25/07/2023	RESUELTO
CABILDO	5496/2023	CM-028/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DEL PROYECTO: "REFORMA DE BIBLIOTECAS DE BARRIOS VARIAS"	21/04/2023	MENOR	3	8.928,57 €	8.720,50 €	26/04/2023		3 meses	ALEJANDRO MUÑOZ RODRÍGUEZ	42859028T	Subvención Cabildo (Arquitectura)		04/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	10792/2023	CM-029/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DE PROYECTO: EJECUCIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON COMPENSACIÓN EN INSTALACIONES MUNICIPALES	26/04/2023	MENOR	3	15.943,00 €	15.932,30 €	03/05/2023		10 días hábiles	B & M ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.L.P		Presupuesto Municipal		08/05/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	13889/2023	020/2023	OBRA	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA AVENIDA DE CANARIAS	08/05/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	8	135.456,20 €	85.065,00 €	19/10/2023	31/10/2023	3 meses	VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, / S.L.	B87577102	Presupuesto Municipal	09/01/2024		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
MUNICIPAL	13580/2023	Emergencia 01/2023	OBRA	REHABILITACIÓN MURO C/ PICASSO	09/05/2023	EMERGENCIA	1	134.998,99 €	134.998,99 €	11/05/2023	31/05/2023	3 meses	JOSÉ MEDINA DÍAZ	45535680G	Presupuesto Municipal	13/06/2023	21/11/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	8431/2023	CM-032/2023	SUMINISTRO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN VELATORIO VECINDARIO	11/05/2023	MENOR	3	16.039,30 €	15.889,50 €	16/05/2023		1 mes	TAPIZADOS HÉCTOR DÍAZ, S.L.	B-35982784	Presupuesto Municipal		29/06/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	8173/2023	CM-033/2023	OBRA	REFORMA DE BAÑOS EN BIBLIOTECA CENTRAL	18/05/2023	MENOR	3	42.088,27 €	41.981,27 €	22/05/2023		1 mes	CONSTRUMAX AGR S.L.U.	B-76217116	Presupuesto Municipal		02/06/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	13308/2023	CM-038/2023	SUMINISTRO	PLOTTER - ESCANER MULTIFUNCIÓN PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, PROYECTOS Y OBRAS	29/05/2023	MENOR	1	4.927,35 €	4.927,35 €	02/06/2023		1 mes	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO, S.L.	B76234871	Presupuesto Municipal		30/06/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	8428/2023	CM-039/2023	SERVICIO	PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA OBRA DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL DEL ARCO SEPTENTRIONAL DE LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	29/05/2023	MENOR	3	14.066,70 €	13.840,45 €	07/06/2023		2 meses	FRANCISCO ALVARADO RODRÍGUEZ	42869511H	Presupuesto Municipal		20/01/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	12576/2023	CM-046/2023	OBRA	TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA POR FILTRACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DEL MURO DEL VASO OLÍMPICO DE LA PISCINA DE LA UNIÓN	14/06/2023	MENOR	1	2.996,10 €	2.996,10 €	20/05/2023		2 semanas	INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTOS CANARIOS S.L.	B35673250	Presupuesto Municipal		04/07/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	17223/2023	026/2023	OBRA	PARQUE SEVERO OCHOA	16/06/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	90.000,00 €	74.584,08 €	02/09/2023		5 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745157	Presupuesto Municipal		06/03/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	18176/2023	Emergencia 02/2023	OBRA	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AGAETE	26/06/2023	EMERGENCIA	1	19.260,00 €	19.260,00 €			7 días Hábiles	CANARAGUA MEDIOAMBIENTE, S.A.	A-35420322	Presupuesto Municipal			NO SE LLEGÓ A ADJUDICAR
CABILDO/MUNICIPAL	861/2023	068/2022	OBRA	INSTALACION DE TUBERIA DE IMPULSION TRAMO EBAR POZO IZQUIERDO - ITC Y DESALADORA DEL SURESTE	14/12/2021	ABIERTO SIMPLIFICADO	3	197.573,49 €	182.086,62 €	04/07/2023	12/07/2023	3 meses	SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.	B35032440	20.PCA.14.04 (Cooperación)	12/08/2023	25/04/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	19092/2023	027/2023	OBRA	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO AÑO 2023	06/07/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	700.000,00 €	634.528,19 €	26/09/2023	06/10/2023	2 meses	SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.	B35032440	Presupuesto Municipal	10/11/2023	07/05/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	17530/2023	CM- 050/2023	SERVICIO	PROYECTO DE INSTALACIONES: REFORMA DE BIBLIOTECAS DE BARRIOS VARIAS-BIBLIOTECA DE SARDINA DEL SUR	19/07/2023	MENOR	1	2.354,00 €	2.354,00 €	26/07/2023		1 mes	CARLOS GONZÁLEZ GUEDES	42205578A	Presupuesto Municipal		04/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	4900/2023	CM-051/2023	OBRA	SANEAMIENTO CALLE VALLE INCLÁN	21/07/2023	MENOR	3	41.423,19 €	41.331,96 €	26/07/2023		3 meses	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.	A-76624345	Presupuesto Municipal		14/02/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	20512/2023	Emergencia 03/2023	OBRA	REPARACIÓN CUBIERTA PISCINA DE LA UNIÓN	28/07/2023	EMERGENCIA		20.000,00 €	20.000,00 €	11/08/2023		15 días	CUYMON 2000 S.L.U.	B-35555812	Presupuesto Municipal	28/08/2023	06/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	21147/2023	Emergencia 21147/2023	OBRA	REPARACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE DE LA PLAYA DE POZO IZQUIERDO	04/08/2023	EMERGENCIA		8.000,00 €	8.000,00 €	07/08/2023		5 días	CANARAGUA MEDIOAMBIENTE, S.A.	A-35420322	Presupuesto Municipal		25/08/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	19069/2023	CM-052/2023	SUMINISTRO	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA CEIP BALOS	07/08/2023	MENOR	3	13.720,85 €	13.610,40 €	10/08/2023		1 mes	PROYECTOS SIETE URBE 2015, S.L.	B-6232024	Presupuesto Municipal		04/10/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	22576/2023	034/2023	OBRA	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO AÑO 2023 - 2ª FASE	08/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	500.000,00 €	473.431,50 €	17/10/2023	16/11/2023	3 meses	FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.	B-35418672	Presupuesto Municipal	15/12/2023		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
CABILDO	27043/2023	037/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS, PUEBLO CASA PASTORES Y OTRAS. LOTE 1: Recinto anexo al pabellón polideportivo “Casa Pastores”: c/. Largo Caballero. (Casa Pastores).	09/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	223.146,84 €	222.700,54 €	28/12/2023	02/01/2024	4 meses	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L.	B-76133917	22.PCA.14.03 (Cooperación)	02/02/2024		EN EJECUCIÓN
CABILDO	27043/2024	037/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS, PUEBLO CASA PASTORES Y OTRAS.LOTE 2: Cancha Deportiva junto al C.E.I.P. “Tinguaro”: Confluencia de las c/. Tara y La Cerruda. (El Doctoral).	09/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	356.853,16 €	355.068,90 €	28/12/2023	02/01/2024	4 meses	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L.	B-76133917	22.PCA.14.03 (Cooperación)	02/02/2024		EN EJECUCIÓN
CABILDO	26895/2023	036/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS ROTONDAS DE LA CIRCUNVALACIÓN DE VECINDARIO. LOTE 1: ROTONDAS 3, 13, 14, 15 Y 16.	14/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	87.250,50 €	82.258,08 €	16/11/2023	23/11/2024	6 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745157	Resolución nº 407/22 Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria	05/12/2023		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
CABILDO	26895/2023	036/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS ROTONDAS DE LA CIRCUNVALACIÓN DE VECINDARIO. LOTE 2: ROTONDAS OB, 19, 22 Y 23.	14/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	62.749,50 €	61.418,54 €	16/11/2023	23/11/2024	6 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B35745157	Resolución nº 407/22 Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria	05/12/2023		FINALIZADO (PDTE. FIRMA RECEPCIÓN)
CABILDO	29226/2023	039/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING	16/08/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	1.140.862,49 €	901.777,02 €	12/04/2024	24/04/2024	6 meses	PRECONTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 91, S.L.	B76272780	Cabildo (Turismo)/Ayuntamiento	NEGATIVA		ADJUDICADO
MUNICIPAL	21517/2023	CM-054/2023	SERVICIO	REDACCIÓN DEL PROYECTO: PARQUE URBANO CAMILO SÁNCHEZ - FASE 3	18/08/2023	MENOR	3	15.622,00 €	14.400,00 €	23/08/2023		2,5 meses	CARMEN ISABEL RIVERO MARTÍN	78493559X	Presupuesto Municipal		16/11/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	4346/2022	CM-055/2023	OBRA	ZONA CARAVANING POZO IZQUIERDO	25/08/2023	MENOR	3	40.371,52 €	40.125,00 €	29/08/2023		2 meses	GRUPO SECOINSAN, S.L.	B56309024	Presupuesto Municipal		30/04/2024	RESUELTO
CCAA	21409/2023	CM-056/2023	OBRA	REDACCIÓN DE PROYECTO: CENTRO DE VISITANTES Y OTRAS ACTUACIONES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LA FORTALEZA	25/08/2023	MENOR	3	9.095,00 €	8.693,75 €	01/09/2023		3 meses	GUACIMARA DELGADO QUINTANA	78.491.733-R	Gobierno de Canarias		06/12/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	21383/2023	CM-057/2023	SUMINISTRO	REPARACIÓN DESPERFECTOS POR ACTOS VANDÁLICOS EN PARQUES INFANTILES	30/08/2023	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	1.348,49 €	1.348,49 €	04/09/2023		1 semana	PROYECTOS SIETE URBE 2015, S.L.	B-6232024	Presupuesto Municipal		13/09/2023	RESUELTO
CABILDO	29484/2023	043/2023	OBRA	REMODELACIÓN DE LOS MIRADORES DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	11/09/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO		446.877,09 €				12 meses			Cabildo - Cooperacion Institucional (23.FDC.00)			EN TRÁMITE
CABILDO	29630/2023	044/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO PLAZA PARKING DE LA LIBERTAD	11/09/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	1.000.000,00 €	983.570,43 €	24/01/2024	01/02/2024	6 meses	IMESAPI, S.A.	A-28.010.478	Resolución nº 75-2023, de 13/07/2023, Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional (Cabildo Insular de Gran Canaria)	01/03/2024		EN EJECUCIÓN
CABILDO	29698/2023	045/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO FÚTBOL LAS PALMITAS Y OTRAS INSTALACIONES	12/09/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	4	470.000,00 €	433.434,00 €	06/03/2024	26/03/2024	4 meses	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	A84408954	Resolución nº 172 de 02/12/2022 (Exp:21.PRE.14.04) Cooperación Institucional del Cabildo G.C.	29/04/2024		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	2847/202253	CM-60/2023	OBRA	ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE OBISPO CERVERA	13/09/2023	MENOR	3	22.578,80 €	22.341,60 €	19/09/2023		4 días	SURHISA SUÁREZ E HIJOS S.L.		Presupuesto Municipal		25/09/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	29718/2023	CM-63/2023	OBRA	ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EVENTOS EN AVDA. DE CANARIAS	22/09/2023	MENOR	3	19.500,00 €	19.339,50 €	29/09/2023		2 meses	RUYMAN PEÑA PÉREZ	42.210.984-G	Presupuesto Municipal		27/11/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	13167/2023	CM-67/2023	OBRA	INSTALACIÓN PARA EVENTOS EN LA PLAZA DE BALOS	28/09/2023	MENOR	3	40.000,00 €	39.893,00 €	13/10/2023		2 meses	GRUPO SECOINSAN, S.L.	B-56.309.024	Presupuesto Municipal		12/06/2024	RESUELTO
CABILDO	35478/2023	061/2023	SERVICIO	EMBELLECIMIENTO AVDA. ATLÁNTICO	29/09/2023	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	1	50.000,00 €	50.000,00 €	18/12/2023		3 meses	MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ	42815816M	Resolución nº 329/23, de 21/07/2023, Presidencia (Cabildo Insular de Gran Canaria)		01/04/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	1933/2023	CM-69/2023	OBRA	INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA CENTRO DE MAYORES DE DOCTORAL	16/10/2023	MENOR	3	42.309,49 €	41.688,89 €	19/10/2023		2 meses	RUYMAN PEÑA PÉREZ	42.210.984-G	Presupuesto Municipal	02/02/2024		EN EJECUCIÓN
CABILDO	32857/2023	054/2023	SUMINISTRO	EQUIPAMIENTO CINE DE SARDINA	23/10/2023	ABIERTO	2	31.992,00 €	30.049,59 €	02/02/2024	09/02/2024	4 meses	TEKNOSERVICE, S.L.	B-41.485.228	Resolución nº 127/23, de 20/04/2023, Presidencia (Cabildo G.C.)			EN EJECUCIÓN
CABILDO	21512/2023	CM-072/2023	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIÓN DE LA ZCA DE LA AVDA. DE CANARIAS	26/10/2023	MENOR	3	10.700,00 €	10.486,00 €	30/10/2023		4 meses	VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ	42.211.807-E	Resolución nº 104/23, de 27/07/2023, Industria (Cabildo G.C.)			RESUELTO
MUNICIPAL	16618/2023	CM-073/2023	OBRA	EMBELLECIMIENTO AVDA. DE CANARIAS	31/10/2023	MENOR	3	42.794,64 €	41.944,00 €	03/11/2023		1 mes	BULCAN ARTE, S.L.U.	B-35.900.497	Presupuesto Municipal	29/11/2023		ADJUDICADO
MUNICIPAL	34753/2023	058/2023	OBRA	COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TAJASTE	07/11/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	2	49.153,85 €	48.043,00 €	20/05/2024	22/05/2004	2 meses	OBRAS Y SERVICIOS EL NOGAL 2018, S.L.	B-76344282	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	29609/2023	CM-085/2023	OBRA	ADECUACIÓN DE PAVIMENTO EN PARADAS DE GUAGUAS A LA NORMATIVA VIGENTE DE ACCESIBILIDAD	21/11/2023	MENOR	3	23.976,08 €	23.922,58 €	22/11/2023		1 mes	OBRASNIC DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.L.	B-16.846.693	Presupuesto Municipal	04/12/2023	23/02/2024	RESUELTO
ESTATAL	36435/2023	065/2023	OBRA	ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO "MANUEL DE LOS REYES SANTIAGO DIAZ"	23/11/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	354.191,44 €	308.146,55 €	20/02/2024	05/03/2024	4 meses	PERSAN CUBIERTAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	B-76.262.807	subvención nominativa otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)	05/04/2024		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	33533/2023	CM-098/2023	OBRA	MEJORA DE INSTALACIÓN DE ENLACE EN EL VELATORIO DE SANTA LUCÍA	04/12/2023	MENOR	1	1.199,98 €	1.199,98 €	11/12/2023		1 mes	RUYMAN PEÑA PÉREZ	42.210.984-G	Presupuesto Municipal		19/12/2023	RESUELTO
MUNICIPAL	33412/2023	CM-099/2023	OBRA	AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN BIBLIOTECA CENTRAL	04/12/2023	MENOR	3	6.950,00 €	6.950,00 €	20/12/2023		1 mes	INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S.L.	B-35736867	Presupuesto Municipal	07/12/2023	20/05/2024	ADJUDICADO
MUNICIPAL	31436/2023	CM-104/2023	OBRA	MEJORA ESPACIOS MEDIANEROS VIVIENDAS SOCIALES CRUCE DE SARDINA	15/12/2023	MENOR	3	37.703,07 €	37.536,67 €	20/12/2023		1 mes	BULCAN ARTE, S.L.U.	B-35900497	Presupuesto Municipal	19/01/2024		ADJUDICADO
ESTATAL	39330/2023	066/2023	OBRA	ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO ZONA PEATONAL AVENIDA DE CANARIAS	21/12/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	2	108.637,87 €	94.106,50 €	20/02/2024	26/02/2024	4 meses	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B-35745157	Subvención nominativa otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), aplicación presupuestaria 23. 05.452A 762	26/03/2024		EN EJECUCIÓN
MUNICIPAL	1338/2022	CM-107/2023	OBRA	PÉRGOLA EN PLAZA DE ACCESO OAC	26/12/2023	MENOR	7	40.000,00 €	39.893,00 €	28/12/2023		3 meses	BULCAN ARTE, S.L.U.	B-35900497	Presupuesto Municipal	29/01/2024	15/04/2024	RESUELTO
CABILDO	31790/2023	CM-106/2023	OBRA	RESTAURACIÓN DE ESCENARIO Y PÉRGOLAS EN PARQUE POZO IZQUIERDO	26/12/2023	MENOR	3	42.798,86 €	42.714,40 €	28/12/2023		1 mes	OBRASNIC DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.L.	B-16.846.693	21.PRE.14.03 (Cooperación Intitucional)	18/01/2024		EN EJECUCIÓN
CABILDO	7378/2024	001/2024	SERVICIO	REDACCIÓN PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL DE BALOS - FÚTBOL 7"	26/01/2023	ABIERTO SIMPLIFICADO	8	34.258,67 €	20.865,00 €	16/05/2024	10/06/2024	4 meses	UTE ALEJANDRO GARCÍA LOZANO - JOSÉ MARÍA PELÁEZ-CAMPOMANES SARRÓ	U55478838	Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio de Arquitectura (Cabildo G.C.)			ADJUDICADO
CABILDO	7578/2024	003/2024	OBRA	REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AVDA. DE LAS GAVIOTAS Y REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS	30/01/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO	5	931.622,35 €	837.000,00 €	08/05/2024	15/05/2024	5 meses	HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.U.	B35370469	Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, anualidad 2024.			ADJUDICADO
CABILDO	7647/2024	004/2024	OBRA	REHABILITACIÓN EXTERIOR DE 50 VIVIENDAS SOCIALES EN SARDINA DEL SUR	01/02/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO		454.352,25 €				10 meses			Convenio Consorcio de Viviendas de Gran Canaria			EN TRÁMITE
MUNICIPAL	3209/2024	CM-008/2024	OBRA	INSTALACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TAZARTIC	05/02/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	4.913,92 €	4.913,92 €	08/02/2024		3 días	TADER GESTIÓN, S.L.	B-35884923	Presupuesto Municipal		19/02/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	2807/2024	CM-009/2024	OBRA	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES POEMA LA MALETA Y CANALEJAS	05/02/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	4.645,61 €	4.645,61 €	08/02/2024		4 días	BLOQUIA CANARIAS, S.L.	B-35745157	Presupuesto Municipal		16/02/2024	RESUELTO
CCAA	3604/2024	CM-012/2024	SERVICIO	REDACCIÓN DEL PROYECTO «REFORMA Y MEJORAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: C.E.I.P. ANSITE, C.E.I.P. LOS LLANOS Y C.E.I.P. POLICARPO BÁEZ»	08/02/2024	MENOR	3	15.996,50 €	15.985,80 €	12/02/2024		2 meses	GUACIMARA DELGADO QUINTANA	78.491.733-R	Convenio Gobierno de Canarias (Educación)		19/05/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	3810/2024	CM-015/2024	SERVICIO	DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE WINDSURFING	14/02/2024	MENOR	3	15.515,00 €	15.295,65 €	15/02/2024		6+2 meses	RODOLFO FALCÓN MOLINA	43.766.853-S	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
CCAA	3605/2024	CM-016/2024	SERVICIO	REDACCIÓN DEL PROYECTO «REFORMA Y MEJORAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: C.E.I.P. SANTA LUCÍA, C.E.I.P. TAGOROR Y C.E.I.P. TAJINASTE»	15/02/2024	MENOR	3	15.996,50 €	15.991,69 €	19/02/2024		2 meses	JAVIER CABRERA LIBRADA	44.707.924-H	Convenio Gobierno de Canarias (Educación)		16/05/2024	RESUELTO
CCAA	7748/2024	CM-023/2024	SERVICIO	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LA FORTALEZA	05/03/2024	MENOR	3	8.000,00 €	7.918,00 €	18/03/2024		3 meses	TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.L.	B-35.859.164	Subvención concedida mediante Orden nº 444/2023, de fecha: 16/06/2023 la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias			ADJUDICADO
MUNICIPAL	11937/2024	CM-023/2024	SERVICIO	REDACCIÓN DE PROYECTO: REFUERZO DE TORRE DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE VECINDARIO	20/03/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	5.243,00 €	4.815,00 €	21/03/2024		1 mes	JESÚS MARÍA RODA MÁRQUEZ	42.806.738-N	Presupuesto Municipal		03/06/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	16958/2024	CM-036/2024	SERVICIO	RETIRADA DE TORRE DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA LUCÍA	17/04/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	3.482,46 €	3.482,46 €	18/04/2024		1 mes	IMESAPI, S.A.	A-28010478	Presupuesto Municipal		22/04/2024	RESUELTO
MUNICIPAL	15289/2024	CM-037/2024	SERVICIO	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EXTERIOR DE 50 VIVIENDAS SOCIALES EN SARDINA DEL SUR	18/04/2024	MENOR	3	11.422,25 €	11.422,25 €	23/04/2024		plazo de realización del servicio viene ligado al propio plazo de ejecución de las obras objeto de la Dirección de obra. El contrato comenzará con la firma del Acta de Replanteo de la obra y finalizará al suscribir la Certificación Final de la obra denominada “Rehabilitación exterior de 50 Viviendas sociales en Sardina del Sur”, la cual dispone de un plazo de ejecución de diez (10) meses. Por tanto, se estima un plazo Cód. Validación: 5XFS9S664K3R5RJWQFLHPF9R9 Verificación: https://santaluciadetirajana.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3 de ejecución inicial de DIEZ (10) MESES + DOS (2) MESES (para redactar la Certificación Final), condicionado a la duración de ejecución de la obra	RAUL FALCON ARQUITECTO, S.L.P.	B10599397	100% con cargo a una subvención concedida a través del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA PARA LA FINANCIACIÓN DE HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EXTERIOR DE 50 VIVIENDAS SOCIALES EN SARDINA DEL SUR” por el que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria aporta para la financiación de la redacción del proyecto, dirección y ejecución de las obras correspondientes a la “Rehabilitación exterior de 50 viviendas sociales en Sardina del Sur” por un importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS (481.800,00 €)			ADJUDICADO
MUNICIPAL	18880/2024	012/2024	SERVICIO	VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN EL LITORAL DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA (2024-2025)	18/04/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO		100.203,00 €				1 año			Presupuesto Municipal			EN TRÁMITE
MUNICIPAL	18856/2024	CM-038/2024	SERVICIO	REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA OAC	29/04/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	3.176,83 €	3.176,83 €	06/05/2024		5 semanas	TEMYR, S.L.	B35509694	Presupuesto Municipal		16/05/2024	RESUELTO
CABILDO	20070/2024	013-2024	OBRA	REPARACIÓN DE ACERAS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE LOS LLANOS	29/04/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO		300.000,00 €				6 meses			Subvención directa nominativa concedida mediante resolución CGC/2024/2793 de 10/04/2024 de la Consejería de área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria			EN TRÁMITE
MUNICIPAL	19851/2024	CM-039/2024	SERVICIO	REDACCIÓN PROYECTO: ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN EN VIVIENDA AFECTADA POR LAS OBRAS DE LA CASA MUSEO	06/05/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	3.210,00 €	2.942,50 €	14/05/2024		1 mes	CIRO GARCÍA LÓPEZ	78.508.233-X	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	20382/2024	CM-042/2024	SERVICIO	READAPTACIÓN PROYECTO: REHABILITACIÓN ERMITA SARDINA	13/05/2024	MENOR	3	8.000,00 €	8.000,00 €	15/05/2024		1 mes	MIGUEL ÁNGEL MORALES VIZCAÍNO	78.484.554-K	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	21052/2024	CM-048/2024	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE POZO IZQUIERDO	21/05/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	4.815,00 €	4.815,00 €	27/05/2024		4 meses	CRISTINA PLASENCIA FERNÁNDEZ	44.719.626-J	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	23201/2024	CM-046/2024	SERVICIO	REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO A CONTRATAR POR EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, EN RÉGIMEN DE MERCADO LIBRE DE ELECTRICIDAD 2024-2025	20/05/2024	MENOR ESCASA CUANTÍA	1	3.210,00 €	3.210,00 €	24/05/2024		3 meses	OPEN ENERGY 2012 S.L.	B66022963	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	23378/2024	CM-051/2024	SERVICIO	READAPTACIÓN PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN BAHÍA DE FORMAS	05/06/2024	MENOR	5	15.515,00 €	12.305,00 €	07/06/2024		2 meses	RAÚL FALCÓN ARQUITECTO SLP	B10599397	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
MUNICIPAL	23983/2024	CM-053/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	07/06/2024	MENOR	3	14.887,82 €	11.791,40 €	17/06/2024		1 mes	DESICNA CONTRAINCENDIO SL	B-76.211.655	Presupuesto Municipal			ADJUDICADO
CCAA	26119/2024	016/2024	OBRA	REFORMA Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, Lote 1: C.E.I.P. Ansite, C.E.I.P. Los Llanos y C.E.I.P. Policarpo Báez	11/06/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO		259.235,98 €				4 meses			Convenio con Gobierno de Canarias (Educación 93,20%)			EN TRÁMITE
CCAA	26119/2024	016/2024	OBRA	REFORMA Y MEJORAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, Lote 2: C.E.I.P. Santa Lucía, C.E.I.P. Tagoror y C.E.I.P. Tajinaste	11/06/2024	ABIERTO SIMPLIFICADO		405.879,05 €				5 meses			Convenio con Gobierno de Canarias (Educación 93,20%)			EN TRÁMITE
MUNICIPAL	25693/2024		SUMINISTRO	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y AMPLIACIÓN DE MÓDULOS CYPECAD V.2025	13/06/2024	NEGOCIADO (EXCLUSIVIDAD)	1	3.396,72 €				10 días	CYPE Ingenieros, S.A.	A-03.122.173	Presupuesto Municipal			EN TRÁMITE